УТВЕРЖДЕНО

Заведующий филиалом:

_________ Т.В. Гинтер

«Дорожная карта» реализации проекта «Агропоколение»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |
|  | Разработка плана работы (с января по май 2018г.) | январь | зав.филиалом, методист |
|  | Издание приказа о назначении руководителя творческой группы по профориентации. | сентябрь | зав.филиалом |
|  | Издание приказа по школе о творческой группе по подготовке к введению агротехнологического профиля | сентябрь | зав.филиалом |
|  | Работа с нормативно-правовыми документами | в течение года | методист, руководитель творческой группы |
|  | Разработка и утверждение учебного плана | май | методист |
| 2 | Программно-методическое обеспечение |  |  |
|  | Разработка планов работы предметных методических объединений учителей | июль, август | Руководители МО |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов. | июль, август | методист, учителя-предметники |
|  | Организация участия педагогов школы в муниципальных, региональных, конференциях, конкурсах, семинарах, вебинарах, практикумах, тренингах, тематических курсах. | в течение года | зав.филиалом, методист |
| 3 | Информационное обеспечение |  |  |
|  | Информационное сопровождение по вопросам организации работы агротехнологических мини-лаборатории на информационном стенде и сайте школы | в течение года | зав.филиалом, методист, руководитель творческой группы |
|  | Проведение анкетирования учащихся и родителей по организации работы профильной и предпрофильной подготовки. | январь – май | руководитель творческой группы, классные руководители |
|  | Подготовка информационных материалов (буклетов, памяток, листовок и т.д.) для учащихся общеобразовательных учреждений и их родителей (законных представителей): информирующих по вопросам воспитания, социализации и профессиональной ориентации молодых граждан; рекламирующих образовательные учреждения, специальности и перспективы трудоустройства выпускников. | в течение года | методист, руководитель творческой группы, классные руководители |
| 4 | Организационное обеспечение |  |  |
|  | Приказ об организации работы агротехнологических мини-лабораторий | сентябрь | зав.филиалом |
|  | Проведение заседаний школьных методических объединений | в течение года | руководители МО |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов. | август | методист, руководители МО |
|  | Выявление образовательных потребностей обучающихся и родителей. | в течение года | зав.филиалом, методист, руководитель творческой группы |
|  | Проведение встреч учащихся с представителями профессий АПК, учебных заведений агротехнологического профиля. | в течение года | зав.филиалом, методист, руководитель творческой группы |
|  | Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся | в течение года | методист, учителя - предметники |
|  | Организация экскурсий на предприятия (создание технологических карт с оформлением проекта) | в течение года | зав.филиалом, руководитель творческой группы, классные руководители |
|  | Участие в мероприятиях Агротехнологического колледжа г.Ялуторовск. | в течение года | методист, руководитель творческой группы |
|  | Участие в Дне открытых дверей многопрофильного техникума г.Ишим. | в течение года | методист, классные руководители |
|  | Обучение на базе многопрофильного техникума г.Ишим. | в течение года | методист, классные руководители |
|  | Проведение практико-ориентированных уроков: биологии, химии, истории, географии, технологии. | в течение года | методист, учителя-предметники |
|  | Организация и проведение акций, мероприятий, конкурсов, часов общений и т.д. | в течение года | руководитель творческой группы, методист, классные руководители |
| 5 | Материально-техническое обеспечение |  |  |
|  | Пополнение библиотечного фонда методической и научно-популярной литературой | в течение года | библиотекарь |
|  | Обеспечение электронными пособиями | в течение года | Методист, руководитель творческой группы |
|  | Обеспечение наглядными пособиями и лабораторным оборудованием | в течение года | зав.филиалом |
| 6 | Психологическое и социологическое обеспечение |  |  |
|  | Проведение диагностики профессиональных интересов, способностей учащихся, уровня их развития, предрасположенности к различным видам деятельности; анализ результатов диагностики, обсуждение результатов на совещании при заведующем, психолого-педагогических консилиумах, педагогических советах. | в течение года | педагог- психолог, Центр занятости населения |
|  | Оказание психологической поддержки | в течение года | педагог - психолог |
| 7 | Мотивационное обеспечение деятельности учащихся и педагогов |  |  |
|  | Создание системы стимулирования и мотивации учащихся, добивающихся высоких результатов в учебной и внеучебной деятельности, конкурсах разных уровней | в течение года | зав.филиалом |
| 8 | Работа с родителями |  |  |
|  | Классные родительские собрания: Проблемы детей – наши общие проблемы «Современное состояние на рынке труда и выбор профессии» и т.д. | в течение года | классные руководители |