Приложение к приказу

Департамента образования и науки Тюменской области

от ____________ № ________

Дорожная карта

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Тюменской области

на 2016-2017 учебный год

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Ожидаемые действия и результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Региональный уровень | Муниципальный уровень | Уровень образовательной организации |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Корректировка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС НОО ОВЗ, в том числе внесение изменений в локальные акты ОУ (Устав, должностные инструкции, программа развития ОУ, учебный план, Положение о ВШК, промежуточной аттестации, договоры с родителями и т.п.) | май-июнь 2016 | ДОН МОУО ОУ | Корректировка «дорожной карты» | Корректировка муниципальных нормативных актов (при необходимости) | Приведение локальных актов образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ (при необходимости) |
| 1.2. | Разработка адаптированной основной общеобразовательной программы с привлечением ресурса межведомственного взаимодействия, общественных организаций | до 30.06. 2016 | ОУ ТОГИРРО | Консультационное сопровождение специалистами ТОГИРРО в очном и дистанционном режиме | Организационно-методическое сопровождение и контроль реализации | Утверждение АООП директором ОУ |
| 1.3. | Проведение самоанализа готовности образовательных учреждений к введению ФГОС НОО ОВЗ, выявление проблемных зон и реализация мер по их устранению | май-июнь 2016 | ОУ МОУО | Консультационное сопровождение специалистами ТОГИРРО в очном и дистанционном режиме | Организационно-методическое сопровождение и контроль реализации МОУО | Достижение необходимой степени готовности с учётом конкретных потребностей ОУ на учебный год |
| 1.4. | Проведение комплексного мониторинга готовности к введению ФГОС НОО ОВЗ и анализа условий для реализации ФГОС НОО ОВЗ: | май-июнь 2016 | ДОН МОУО | Реализация региональных мероприятий по созданию условий для внедрения ФГОС НОО ОВЗ | Реализация мероприятий по созданию условий для внедрения ФГОС НОО ОВЗ в соответствии с муниципальными планами (программами) развития образования обучающихся с ОВЗ | Создание условий для реализации ФГОС НОО ОВЗ в образовательных организациях на ближайшую и долгосрочную перспективу |
| 1.4.1. | - анализ состояния профессиональной готовности педагогов общеобразовательных и коррекционных (специальных) школ к реализации коррекционно-педагогической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | - анализ материально-технических условий, обеспечивающих введение ФГОС НОО ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | - подготовка методических рекомендаций по введению ФГОС НОО ОВЗ на основе опыта пилотных площадок | май 2016 | ТОГИРРО | Методические рекомендации по введению ФГОС НОО ОВЗ | Организация совещаний с руководителями образовательных организаций | Использование методических рекомендаций в практической деятельности |
| 1.5. | Реализация комплексных мер методической работы школы с учетом введения ФГОС НОО ОВЗ согласно выявленным потребностям и с привлечением ресурса заинтересованных общественных организаций | май-август 2016 | ТОГИРРО ГАОУ «ТПК» МОУО ОУ | Реализация обучающих мероприятий и методическое сопровождение специалистами ТОГИРРО, ГАОУ «ТПК» в очном и дистанционном режиме | Организационно-методическое сопровождение и контроль реализации МОУО | Систематизация работы по методическому сопровождению ФГОС НОО ОВЗ, участие в обучающих мероприятиях |
| 1.6. | Включение вопросов введения ФГОС НОО ОВЗ в содержание работы регионального методического объединения | май 2016, далее по мере необходимости | ДОН ТОГИРРО | Координация деятельности по введению ФГОС НОО ОВЗ специалистами ТОГИРРО | Участие в работе РУМО и реализация решений | Реализация решений в части своей компетенции |
| 1.7. | Проведение методических семинаров, практикумов по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ с привлечением ресурса межведомственного взаимодействия и заинтересованных общественных организаций | ежеквартально | ДОН ТОГИРРО ГАОУ «ТПК» | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, педагогов-тьюторов; последующее постоянное сопровождение в очном и дистанционном режиме |  |  |
| 1.8. | Проведение областного «круглого стола» с участием разработчика стандартов Царева А.М. (г. Псков) и заинтересованных общественных организаций | октябрь 2016 | ДОН ТОГИРРО ГАОУ «ТПК» | Подготовка модераторов, выступающих, мастер-классов по различным секционным направлениям, анализ опыта работы ОУ, общественных организаций и выработка рекомендуемых алгоритмов действий | Обобщение опыта и формирование предложений по организационным механизмам, методикам и технологиям реализации ФГОС НОО ОВЗ | Активное (выступления, формирование предложений) и пассивное (в качестве слушателей) участие в секциях «круглого стола», выполнение решений и алгоритмов работы |
| 1.9. | Подготовка к проведению международной научно-практической конференции «Комплексное сопровождение лиц с расстройствами аутистического спектра и тяжелыми множественными нарушениями развития» | в течение 2016-2017 учебного года | ДОН ТОГИРРО ГАОУ «ТПК» | Анализ опыта и результатов работы, обеспечение взаимодействия с общественными организациями | Выполнение подготовительных мероприятий в части своей компетенции и во взаимодействии с ТОГИРРО, ГАОУ «ТПК», ДОН ТО |  |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение деятельности региональной рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ | постоянно | ДОН, ТОГИРРО | Организационное сопровождение, поддержка и контроль введения ФГОС НОО ОВЗ в части своей компетенции с привлечением ресурса государственных и общественных организаций |  |  |
| 2.2. | Проведение работы с родителями по организационным вопросам внедрения ФГОС НОО ОВЗ (встречи, телефоны «горячих линий», корректировка работы государственно-общественных органов управления и др.) | постоянно | МОУО, ОУ | Мониторинг ситуации, анализ результативности мероприятий, выработка рекомендаций | Мониторинг ситуации, координация действий, контроль результативности мероприятий, выработка рекомендаций | Реализация мероприятий, оценка результативности, принятие корректирующих решений |
| 2.3. | Проведение зональных собеседований с МОУО по вопросу готовности введения ФГОС НОО ОВЗ | май 2016 | ДОН ТОГИРРО | Решение проблемных вопросов, координация действий по обеспечению готовности к введению ФГОС НОО ОВЗ |  |  |
| 2.4. | Анализ контингента обучающихся 1 классов с особыми образовательными потребности | май-июнь 2016 | МОУО ОУ ПМПК | Мониторинг ситуации, анализ результативности мероприятий по обеспечению готовности к внедрению ФГОС НОО ОВЗ | Мониторинг ситуации, оказание поддержки и контроль своевременного принятия необходимых решений по мере внедрения ФГОС НОО ОВЗ | Своевременная реализация мероприятий по обеспечению готовности к реализации ФГОС НОО ОВЗ с учётом контингента 1 классов в 2016-2017 учебном году |
| 2.5. | Организация участия ОУ в анкетировании по вопросам готовности введения ФГОС НОО ОВЗ | июнь-сентябрь 2016 | ТОГИРРО МОУО ОУ | Выявление организационных и методических затруднений введения ФГОС, оказание поддержки и помощи в рамках своей компетенции |  |  |
| 2.6. | Отработка регламентов и содержания работы ПМПК и ПМП-консилиумов в условиях внедрения ФГОС НОО ОВЗ | май-июнь 2016 | ТОГИРРО ПМПК МОУО | Формирование и внедрение алгоритмов работы ПМПК и ПМП-консилиумов, организационное сопровождение в рамках своей компетенции |  |  |
| 2.7 | Открытие и обеспечение работы ресурсных классов на базе специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №2 города Тюмени | с 01.09. 2016 года | ДОН департамент образования Администрации города Тюмени ОУ | Отработка технологий обучения и воспитания, направленных на социальную адаптацию детей с ОВЗ и их дальнейшее обучение в массовых школах в условиях интеграции и с учётом требований ФГОС НОО ОВЗ |  |  |
| 2.8. | Отработка механизмов тьюторского сопровождения обучающихся и их семей с учётом требований ФГОС НОО ОВЗ и рекомендаций ПМПК | постоянно | ПМПК ТОГИРРО ГАОУ «ТПК» | Снятие уровня психологической напряженности у обучающихся, создание условий для взаимодействия с педагогами, одноклассниками, оказание коррекционно-развивающих услуг в рамках своей компетенции |  |  |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация мероприятий по дополнительной подготовке и переподготовке кадров по вопросам методологии и технологии реализации ФГОС НОО ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы | май-август 2016 | ТОГИРРО ГАОУ «ТПК» МОУО | Реализация соответствующих образовательных программ | Координация и обеспечение участия в мероприятиях для руководящих и педагогических работников | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников |
| 3.2. | Отработка во взаимодействии с общественными организациями содержания и форматов проведения обучающих мероприятий в 2017 году | до декабря 2016 | ДОН ТОГИРРО ГАОУ «ТПК» | Формирование содержания и форматов реализации курсовой и семинарской подготовки с учётом анализа потребностей педагогов |  |  |
| 3.3. | Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов образовательных организаций по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ | в течение года | ТОГИРРО ГАОУ «ТПК» МОУО ОУ | Организация курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников, а также семинаров, практикумов, мастер-классов для педагогов, педагогов-тьюторов, последующее сопровождение в очном и дистанционном режиме | Организация участия соответствующих категорий работников в образовательных мероприятиях, контроль внедрения новых подходов в практику работы | Участие в курсах повышения квалификации, семинарах, практикумах, мастер-классах, реализация новых подходов на практике |
| 3.4. | Организация обучения специалистов муниципальных ПМПК и школьных ПМП-консилиумов | в течение года | ОПМПС ТОГИРРО | Организация мероприятий по повышению квалификации (курсы, семинары, тренинги и др.); последующее сопровождение в очном и дистанционном режиме | Организация участия специалистов в образовательных мероприятиях, контроль внедрения новых подходов в практику работы | Участие в курсах повышения квалификации, семинарах, практикумах, мастер-классах, реализация новых подходов на практике |
| 3.5. | Организация стажировочных площадок на базе школ | в течение года | ДОН ТОГИРРО ГАОУ «ТПК» | Сопровождение деятельности «пилотных площадок» в очном и дистанционном режиме |  | Дальнейшая отработка ФГОС НОО ОВЗ |
| 3.6. | Организация работы с учреждениями среднего и высшего профессионального образования по направлениям подготовки специалистов коррекционной педагогики, специалистов сопровождения (тьюторов) | в течение года | ДОН | Анализ потребности и внесение изменений в содержание программы обучения по направлениям педагогических специальностей соответствующего профиля | Формирование предложений в части своей компетенции |  |
| 3.7. | Заключение договоров о взаимодействии с учреждениями здравоохранения, социального развития, дополнительного образования. общественных организаций | по мере необходимости | ДОН ТОГИРРО ГАОУ «ТПК» МОУО ОУ | Объединение кадровых и материальных ресурсов для реализации коррекционно-развивающей деятельности в рамках своей компетенции |  |  |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Финансово-экономическое обеспечение участия в государственной программе «Доступная среда» | 2016 | ДОН МОУО | Позитивная динамика обеспечения доступности образования для детей с ОВЗ в рамках развития коррекционного и инклюзивного образования |  |  |
| 4.2. | Мониторинг финансово-экономической обеспеченности и материального состояния ОУ в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ | постоянно | ДОН МОУО ОУ | Обеспечение оптимального уровня финансирования для введения ФГОС ОВЗ, при необходимости, внесение изменений в соответствующие программы развития |  | Рациональное и эффективное расходование финансовых средств |
| 4.3. | Разработка и утверждение нормативов расходов и нормативных затрат на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования в образовательных организациях, в расчёте на одного ребёнка с ОВЗ | 2016 | ДОН МОУО | Установление и обеспечение реализации нормативов финансирования, утверждаемых региональными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления |  | Соблюдение рекомендаций, эффективное расходование финансовых средств |
| 4.4. | Формирование бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО ОВЗ | в установленные сроки | ДОН МОУО | Соблюдение в части своей компетенции рекомендаций и нормативных требований с учётом потребностей развития коррекционного и инклюзивного образования |  |  |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение рабочих совещаний с руководителями МОУО и ОУ по вопросам информирования о ходе введения ФГОС НОО ОВЗ | ежеквартально | ДОН ТОГИРРО | Координация деятельности по введению ФГОС НОО ОВЗ | Корректировка мероприятий по введению ФГОС НОО ОВЗ | Реализация рекомендаций по введению ФГОС НОО ОВЗ |
| 5.2. | Информационное сопровождение в СМИ с привлечением ресурса общественных организаций | в течение года | ДОН ТОГИРРО ГАОУ «ТПК» МОУО | Информирование общественности о ходе реализации введения ФГОС НОО ОВЗ. |  |  |
| 5.3. | Размещение информации на сайтах образовательных учреждений, проведение «горячих линий» в очном и дистанционном режиме | в течение года | ТОГИРРО ГАОУ «ТПК» ОУ | Оперативное регулирование возникающих вопросов. Подготовка к штатному продолжению введения ФГОС НОО ОВЗ |  |  |
| 5.4. | Обсуждение вопросов ФГОС НОО ОВЗ с педагогами, родительской общественностью на дискуссионных площадках, форумах, в том числе ежегодном областном Форуме «Жизнь – без преград» с привлечением ресурса общественных организаций | в течение года | ДОН ТОГИРРО ГАОУ «ТПК» МОУО ПМПК | Информирование и обсуждение наиболее востребованных вопросов реализации ФГОС НОО ОВЗ, коррекционного и инклюзивного образования. Проведение информационно-обучающих занятий (мастер-классов, тренингов и т.п.). Подведение промежуточных итогов и выработка рекомендуемых решений. |  |  |

Список сокращений:

ФГОС НОО ОВЗ - федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

ДОН – Департамент образования и науки Тюменской области

МОУО – муниципальные органы управления образованием

ПМПК – психолог-медико-педагогическая комиссия

ПМП-консилиумы - психолог-медико-педагогические консилиумы, созданные в ОУ

ОУ – образовательные учреждения

ТОГИРРО – Тюменский областной государственный институт развития регионального образования

ГАПОУ «ТПК» - государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Тюменский педагогический колледж»