Муниципальное казённое учреждение Ялуторовского района

 **«Отдел образования»**

**Тюменская ул., д.23, г.Ялуторовск, Тюменская область, 627010 телефон 3-06-78: факс 3-28-19;**

 **e-mail: otdel\_obr@list.ru**

**ОКПО 32740307, ОГРН 1027201465587, ИНН/КПП 7207007728/ 720701001**

**ПРИКАЗ**

28 августа 2015г. № 131\1 - од

**О подготовке к введению в ОУ Ялуторовского района**

**федерального государственного образовательного стандарта**

**начального общего образования обучающихся**

**с ограниченными возможностями здоровья**

**и федерального государственного образовательного стандарта**

**образования обучающихся с умственной отсталостью**

**(интеллектуальными нарушениями)**

 В целях подготовки к введению в 2016 году федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) /далеее - ФГОС ОВЗ и ФГОС УО/ в ОУ Ялуторовского района,

**П р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить план мероприятий по введению ФГОС ОВЗ и ФГОС УО /приложение/.
2. Создать рабочую группу по введению ФГОС ОВЗ и ФГОС УО в следующем составе:
* Хлыстунова Л.Н. – заместитель начальника отдела образования;
* Кислицина И.Ю., - руководитель службы сопровождения, председатель ПМПК;
* Савченкова Е.А., – педагог – дефектолог, член ПМПК;
* Бубырь В.А. – учитель- логопед, член ПМПК;
* Кокорина Г.Н., специалист отдела образования;
* Головатенко Л.А. – директор МАОУ Киевская СОШ;
* Кокорина Н.Б. – заместитель директора МАОУ Киевская СОШ /по согласованию/;

3. Утвердить площадку по апробации в 2015-2016 учебном году ФГОС ОВЗ и ФГОС УО – МАОУ Киевская СОШ, руководитель ОУ Головатенко Л.А.

4. Л.Н.Хлыстуновой, заместителю начальника отдела образования и И.Ю.Кислициной, руководителю районной службы сопровождения, в части их касающейся:

- обеспечить выполнение плана в соответствии с установленными сроками;

- плановую работу по проведению заседаний рабочей группы;

-организовать координацию деятельности и консультирование образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС ОВЗ и ФГОС УО и выполнения плана в каждом ОУ в соответствии с установленными сроками;

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела Л.А. Цыганкова

С приказом ознакомлены:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение

к приказу отдела образования

 от 28 сентября 2015 года № 131/1

**План мероприятий**

**по введению в ОУ Ялуторовского района федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)**

 **(далее – ФГОС ОВЗ, ФГОС УО)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Направление мероприятий  | Сроки  | Ожидаемые результаты  |
| МКУ Ялуторовского района«Отдел образования» | Муниципальные образовательные учреждения района |
| 1. **Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ**
 |
| 1.1 | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | по мере необходимости | 1. Разработка на муниципальном уровне нормативных правовых актов по введению и реализации ФГОС ОВЗ
 | 1. Приведение локальных нормативных актов ОУ в соответствии с ФГОС ОВЗ
 |
| 1.2 | Участие в региональном обследовании по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ | 2015 – 2016 учебный годмай - июнь 2016г.  | 1. Организация исследования (сбор и первичный анализ информации) готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ
2. Информирование ОУ о результатах системного анализа
 | 1. Осуществление (участие в опросах) исследования готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ
2. Использование информации, полученной в результате системного анализа, в практической деятельности ОУ
 |
| 1.3 | Проведение разъяснений по вопросам введения ФГОС ОВЗ, в том числе по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы ОУ | декабрь 2015 г.2015-2016 г. | 1. Проведение разъяснительной работы с ОУ, организация мероприятий по ознакомлению с письмами Минобрнауки России
2. Доведение до ОУ актуальной информации по вопросу введения ФГОС ОВЗ
3. Обеспечение участия ОУ /площадки/ в экспертизе адаптированных основных образовательных программ в рамках муниципального Экспертного Совета
 | 1. Использование полученных разъяснений в практической деятельности ОУ
2. Использование полученной информации в практической деятельности ОУ
3. Представление материалов на экспертизу
 |
| 1.4 | Участие в региональном мониторинге условий для реализации ФГОС ОВЗ | март-май 2016 г.август 2016 г. | 1. Организация исследования (сбор и первичный анализ информации) условий организации инклюзивного образования детей с ОВЗ
2. Информирование ОУ о результатах системного анализа
 | 1. Осуществление (участие в опросах) исследования условий организации инклюзивного образования детей с ОВЗ
2. Использование полученной информации в практической деятельности ОУ
 |
| 1.5 | Участие в обсуждении примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ | В соответствии со сроками, установленными МОН РФ | Организация участия педагогической общественности Павловского района в обсуждении примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ | Организация участия педагогической общественности ОУ в обсуждении примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ |
| **2.Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** |
| 2.1 | Координация деятельности по исполнению плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ в ОУ района | сентябрь 2015 г.2015-2016 г. | 1. Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ
2. Организация деятельности рабочей группы по вопросам введения ФГОС ОВЗ
 | 1.Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в ОУ. 1. Организация деятельности рабочей группы по вопросам введения ФГОС ОВЗ
 |
| **3.Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС ОВЗ, ФГОС УО | сентябрь 2015 г.2015 - 2016 г. | 1. Составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОУ.
2. Обеспечение участия руководящих и педагогических работников ОУ в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
 | 1. Составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОУ
2. Формирование списков педагогических и руководящих работников ОУ для прохождения повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС ОВЗ в различных формах (с учетом профессиональных потребностей)
3. Участие руководящих и педагогических работников ОУ в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
 |
| 3.2 | Проведение мероприятий по обеспечению квалифицированными кадрами ОУ, реализующих ФГОС ОВЗ | 2015-2016 учебный год | 1. Методическое сопровождение педагогов /в том числе молодых/ по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
 | Методическое сопровождение педагогов /в том числе молодых/ по вопросам реализации ФГОС ОВЗ.1. Определение наставников для молодых специалистов.
 |
| **4.Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ** |
| 4.1 | Финансовое обеспечение ФГОС ОВЗ | с января, августа 2016 г. | Использование методических рекомендаций МОН РФ при формировании муниципального задания ОУ | Эффективное планирование расходов |
| 4.2 | Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ | 2016-2018 г.г. | Реализация муниципальной целевой программы «Основные направления развития системы образования Ялуторовского района на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением Администрации Ялуторовского муниципального района, в части создания условий для реализации ФГОС ОВЗ. | Создание условий для реализации ФГОС ОВЗОбеспечение показателей эффективности реализации муниципальной целевой программы |
| **5.Информационное обеспечение по введению ФГОС ОВЗ** |
| 5.1 | Участие во всероссийских и региональных совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 учебный год | 1. 1.Направление делегатов на всероссийские и региональные совещания, конференции, семинары, организация участия специалистов в вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
2. Информирование ОУ о проведении конференций, семинаров, вебинаров. Организация участия в них представителей ОУ района
 | 1. 1. Направление делегатов на всероссийские и региональные, муниципальные совещания, конференции, семинары, организация участия педагогов в вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
2. Проведение в ОУ педагогических советов и других мероприятий по реализации ФГОС ОВЗ
 |
| 5.3 | Информационное сопровождение в СМИ хода введения и реализации ФГОС ОВЗ ОУ Ялуторовского района | с 2015 года | Информирование общественности о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ в Ялуторовском муниципальном районе, в том числе с использованием Интернет-ресурсов | Информирование общественности о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ в ОУ, в том числе с использованием Интернет-ресурсов |