Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Новоатьяловская средняя общеобразовательная школа»

ул. Школьная, д. 20, с. Новоатьялово, Ялуторовский район, Тюменская область, 627050

тел./факс 8 (34535) 34-1-60,  e-mail: novoat_school@inbox.ru

ОКПО 45782046, ОГРН 1027201465741, ИНН/КПП 7228005312/720701001

УТВЕРЖДЕНО_____________

приказом директора МАОУ «Новоатьяловская  СОШ»

от 03 мая 2019 г. № 170/3-од

П Л А Н

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования  цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

МАОУ «Новоатьяловская СОШ»

| № п\п | Наименование мероприятия | Результат | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: - утверждение Положения; - утверждение кадрового состава и штатной численности; - разработка плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» - утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Разработка нормативно- правовых документов в соответствии с методическими рекомендациями | До 15 мая | Директор ОУ, руководитель Центра |
|  | Создание Интернет странички на сайте школы | Страничка на сайте | До 15 мая | Ответственный за сайт |
|  | Согласование проекта зонирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» с МКУ «Отдел образования» Ялуторовского района. Оснащение МТБ Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Заявка на приобретение оборудования Приобретение оборудования | До 15 мая До 1 августа | Директор ОУ |
| 4 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра «Точка роста», в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ», в том числе: 1. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе 2. Обеспечение участия педагогического состава в курсах повышения квалификации | Получение сертификатов о повышение квалификации | В течение мая-июня | Директор ОУ, руководитель Центра |
| 5 | Инструктивно- методическое совещание с педагогами по разработке модулей учебных предметов «Технология», «Информатика», «ОБЖ» | Рабочие программы | До 10 августа | Руководитель Центра |
| 6 | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | План | До 15 августа | Руководитель Центра |
| 7 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Согласование списка участников Центра | До 5 сентября | Руководитель Центра |
| 8 | Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Информационное освещение в СМИ | 1 сентября | Директор ОУ |
| 9 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчет директора ОУ руководителя Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Ежемесячно | Директор ОУ, руководитель Центра |