Мониторинг реализации национального проекта

| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование показателей |  | ед.изм. | Значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| 1. | Стимулирование инновационных образовательных программ | 1. Доля учителей, внедряющих новые учебно-методические комплексы, современные педагогические технологии. | область | % | 20 | 25 | 30 |
|  |  |  | район |  | 20 | 25 | 30 |
|  |  |  | школа |  | 20 | 30 | 40 |
|  |  | 2. Доля учителей, внедряющих здоровьесберегающие технологии. | область | % | 50 | 75 | 100 |
|  |  |  | район |  | 50 | 75 | 100 |
|  |  |  | школа |  | 60 | 80 | 100 |
|  |  | 3.Показатель качества обучения: Выполнение требований государственных образовательных стандартов выпускниками, ориентированных на средний российский уровень (ЕГЭ). | область | % | На уровне общероссийского | + 0,3 % к общероссийскому | +0,5 % к общероссийскому |
|  |  |  | район |  | На уровне общероссийского | + 0,3 % к общероссийскому | +0,5 % к общероссийскому |
|  |  |  | школа |  | На уровне общероссийского | + 0,3 % к общероссийскому | +0,5 % к общероссийскому |

| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование показателей |  | ед.изм. | Значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| 2. | Информатизация образования. | 1. Подключение к сети Интернет. | область | % | 38 | 54 | 73 |
|  |  |  | район |  | 26 | 54 | 73 |
|  |  |  | школа |  | 0 | 100 | 100 |
|  |  | 2. Количество учащихся, приходящихся на один компьютер | область | чел. | 39 | 37 | 35 |
|  |  |  | район |  | 20 | 18 | 17 |
|  |  |  | школа |  | 19 | 15 | 10 |
|  |  | 3.Доля учителей, использующих в образовательном процессе электронные учебники. | область | % | 47 | 62 | 80 |
|  |  |  | район |  | 47 | 62 | 80 |
|  |  |  | школа |  | 47 | 65 | 80 |
|  |  | 4. Доля учреждений, имеющих компьютеризированные школьные библиотеки. | область | % | 58 | 69 | 77 |
|  |  |  | район |  | 58 | 69 | 77 |
|  |  |  | школа |  | 0 | 0 | 100 |
|  |  | 5. Доля учреждений, обеспеченных мультимедийным оборудованием. | область | % | 52 | 62 | 70 |
|  |  |  | район |  | 52 | 62 | 70 |
|  |  |  | школа |  | 15% | 30% | 70% |
|  |  | 6. Создание единой информационно-телекоммуникационной среды учебно-воспитательного процесса. | область | % | 70 | 90 | 100 |
|  |  |  | район |  | 70 | 90 | 100 |
|  |  |  | школа |  | 0 | 0 | 100 |

| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование показателей |  | ед.изм. | Значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| 3. | Приведение материально-технической базы образовательных учреждений в нормативное состояние. | 1. Капитальный ремонт здания школы. | область | % | 43 | 86 | 100 |
|  |  |  | район |  | 43 | 86 | 100 |
|  |  |  | школа |  | 0 | 0 | 100% |
|  |  | 2.Строительство гаража. | область | % от потр. | 50 | 75 | 100 |
|  |  |  | район |  | 50 | 75 | 100 |
|  |  |  | школа |  | 0 | 0 | 100 |

| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование показателей |  | ед.изм. | Значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| 4. | Продолжение мероприятий по модернизации материально-технической базы образовательных учреждений | 1. Доля учреждений, заменивших учебно-наглядное оборудование. | область | % | 78 | 85 | 90 |
|  |  |  | район |  | 78 | 85 | 90 |
|  |  |  | школа |  | 0 | 0 | 30% |
|  |  | 2. Доля учреждений, обновивших технологическое оборудование, в т.ч. для школьных столовых. | область | % . | 78 | 85 | 90 |
|  |  |  | район |  | 78 | 85 | 90 |
|  |  |  | школа |  | 78 | 85 | 90 |

| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование показателей |  | ед.изм. | Значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| 5. | Совершенствование системы оплаты труда работников образования. | 1. Достижение оптимального соотношения фонда труда учителей по отношению к другим категориям работников. | область | % | 67 | 69 | 70 |
|  |  |  | район |  | 67 | 69 | 70 |
|  |  |  | школа |  | 67 | 69 | 70 |
|  |  | 2.Внедрение механизма нормативного финансирования и отраслевой системы оплаты труда. | область | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | район |  | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | школа |  | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 3.Размер средней заработной платы педагогических работников – классных руководителей. | область | рублей. | 7700 | 8470 | 9300 |
|  |  |  | район |  | 7700 | 8470 | 9300 |
|  |  |  | школа |  | 7700 | 8470 | 9300 |

| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование показателей |  | ед.изм. | Значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| 6. | Воспитание школьников. | 1. Доля учащихся, охваченных досуговой деятельностью. | область | % | 68 | 70 | 72 |
|  |  |  | район |  | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | школа |  | 90 | 95 | 100 |
|  |  | 2.Количество школ-центров воспитательной, организационной, досуговой работы в территориях (м/районе). | область | Колл. | увеличе ние | увеличе ние | увеличе ние |
|  |  |  | район |  | увеличе ние | увеличе ние | увеличе ние |
|  |  |  | школа |  | 0 | 100 | 100 |

| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование показателей |  | ед.изм. | Значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| 7. | Совершенствование подготовки педагогических кадров. | Доля педагогических работников повысивших квалификацию -преподавание русского языка -преподавание математики -информационная грамотность. | русский | % | 50 | 50 | 100 |
|  |  |  | математика |  | 50 | 75 | 100 |
|  |  |  | информ |  | 60 | 80 | 100 |