Филиал МАОУ Черемшанская СОШ – Прокуткинская СОШ

2019 год

Цель: улучшить благоустройство территории школы

Сроки – с 15.02.19 г. по 01.10.19 г.

Этапы реализации:

Подготовительный

- Посев семян цветов для рассады.

- Выбор клумб и бордюров. Подготовка материала для оформления клумб и бордюров (бросовый материал).

Основной

- Подготовка клумб.

- Высадка рассады.

- Уход за цветниками (в течение лета через социально-значимую деятельность).

Заключительный

- Участие в районном конкурсе «Самая благоустроенная территория школы»

- Сбор семян

Участники проекта: учащиеся с 1 по 11классы

Руководитель проекта: Военмастер Л. А.

Календарный план реализации проекта

| № п/п | Название | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Знакомство с проектом «Украсим школу мы цветами!» учащихся, учителей и родителей | Первая декада марта |
| 2 | Посев семян (Приложение 1) | Февраль-апрель |
| 3 | Выбор клумб и бордюров. Подготовка материала для оформления клумб и бордюров (бросовый материал) | Апрель-май |
| 4 | Подготовка клумб | Май |
| 5 | Высадка рассады | Июнь |
| 6 | Уход за цветниками (в течение лета через социально-значимую деятельность) | Июнь - август |
| 7 | Сбор семян | Сентябрь |

Приложение 1

Информация

по участию классных коллективов в школьном проекте

«Украсим школу мы цветами» в рамках Агронаправления»

Посев семян

| Класс | Ответственный | Название цветов | Время посева |
| --- | --- | --- | --- |
| 7, 9 | Военмастер Л. А. | Петуния махровая | Февраль (вторая декада) |
| 7 |  | Сальвия красная | Февраль (вторая декада) |
| ГКП | Кузнецова Т. А. | Люпин | Март (вторая декада) |
| 1 | Аверина Н. К. | Астра (жёлтая, фиолетовая) | Март (вторая декада) |
| 2 | Белименко Л. А. | Львиный зев (смесь) | Март (вторая декада) |
| 3 | Мячкина М. М. | Цинния (смесь) | Март (вторая декада) |
| 4 | Ковальчук О. В. | Однолетние георгины «Весёлые ребята» (смесь) | Март (вторая декада) |
| 8-9 | Военмастер Л. А. | Мирабилис | Март (вторая декада) |
| 5 | Кизерова О. В. | Бархатцы | Апрель (первая декада) |
| 6 | Аверина Е. В. | Агератум (фиолетовый) | Апрель (первая декада) |
| 7 | Горохова А. А. | Лён (летняя смесь) | Апрель (первая декада) |
| 8 | Военмастер Л. А. | Бархатцы | Апрель (первая декада) |
|  |  | Шафран | Апрель (первая декада) |
|  |  | Лаватера | Апрель (первая декада) |
| 9 | Туякбаева Г. М. | Шафран | Апрель (первая декада) |
| 10 | Сухинина Е. А. | Бархатцы | Апрель (первая декада) |
| 11 |  | Агератум (фиолетовый) | Апрель (первая декада) |