**Утверждено:**

**Директор школы:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Ф. Жидкова**

**Проект**

**«АГРОПОКОЛЕНИЕ»**

**МАОУ Тоболовская средняя общеобразовательная школа**

Проект «АГРОПОКОЛЕНИЕ» направлен на создание условий для профессионального самоопределения обучающихся и формирования мотивации к дальнейшему трудоустройству на селе.

В основе реализации проекта лежит сетевое использование ресурсов образовательных организаций г. Ишима, ведущих агропредприятий Ишимского муниципального района, других заинтересованных хозяйствующих субъектов.

**Цель, задачи проекта**

***Цель***: Формирование устойчивой мотивации и профессиональной ориентации обучающихся на продолжение профессиональной деятельности и жизни на селе.

***Задачи проекта***:

1. Внедрить в массовую практику работы систему профориентационных мероприятий для обучающихся МАОУ Тоболовская СОШ с учетом возрастных особенностей и востребованных форматов проведения.
2. Обеспечить на постоянной основе комплексное привлечение к реализации указанных мероприятий материально-технических, информационных, кадровых ресурсов профессиональных образовательных организаций г. Ишима, ведущих агропредприятий Ишимского муниципального района и т.п.
3. Создать условия для развития высокого уровня профессионального самоопределения обучающихся, обеспечивающего формирование осознанного выбора постшкольной траектории жизнеустройства в сельской местности.

**Планируемые результаты**

1. Высокий уровень мотивации на получение профессий агротехнологического и иного профиля с последующим закреплением на селе.
2. Снижение «кадрового голода» во всех сферах социально-экономического развития Тоболовского сельского поселения.

3. Выпускник школы, овладевший трудовыми навыками, способный

на собственное самоопределение, способный стать хозяином в сельской местности.

**Участники проекта**

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Тоболовская средняя общеобразовательная школа.
2. Профессиональные образовательные организации агропромышленного профиля г. Ишима.
3. Государственный аграрный университет Северного Зауралья.
4. Агропредприятия Ишимского муниципального района, общественные объединения и др.

**Структура и содержание проекта**

Проект включает в себя три этапа:

*1 этап*: мотивационно-подготовительный;

*2 этап:* профессионального ориентирования;

*3 этап*: профессионального самоопределения.

***Содержание первого этапа* сетевого *проекта***включает в себя:

- создание в МАОУ Тоболовская СОШ рабочей группы для определения общей программы деятельности по профессиональному самоопределению обучающихся и формированию мотивации к закреплению на селе;

- реализация общеобразовательным учреждением совместно с организациями профессионального образования, органами местного самоуправления, центром занятости населения программных мероприятий профориентационной направленности со всеми обучающимися и их родителями;

- проведение итоговых социологических опросов обучающихся по выявлению интересов и склонностей, формирование на их основе мобильных групп школьников, закрепление педагогов-кураторов и определение соответствующих форматов и траектории дальнейшей работы по профессиональному самоопределению школьников.

***Результатом***завершения первого этапа проекта являются сформированные мобильные группы обучающихся с учётом возраста (1-6, 7-9, 10-11 классы) и интересов.

***Содержание второго этапа сетевого проекта***включает в себя:

*-* формирование (корректировка) и проведение программных межведомственных мероприятий для сформированных мобильных групп в соответствии с уровнем и содержанием интересов и склонностей обучающихся (общеразвивающий уровень, специализированный уровень – агроклассы, профильный уровень);

- реализация соответствующих учебных (общеразвивающих и профильных) курсов (дисциплин);

- организация социальных практик и проектной деятельности обучающихся по агротехнологическому, социально-ориентированному, учебно-исследовательскому направлениям, формирующим мотивационные основы для постшкольного закрепления на селе.

***Результатом***завершения второго этапа сетевого проекта является формирование:

- целевой группы обучающихся, ориентированной на получение рабочей профессии и специальности агротехнологического профиля;

- жизненной установки у большинства обучающихся на продолжение жизни на селе, независимо от сферы интересов и полученной профессии.

- выпускника школы, овладевшего трудовыми навыками, способного

на собственное самоопределение, способного стать хозяином в сельской местности.

***Содержание третьего этапа сетевого проекта***включает в себя*:*

- работу с целевой группой обучающихся над агропроектом, ориентированным на получение профессии агропрофиля;

- продолжение мотивационной работы с обучающимися, заинтересованными в получении профессий иного профиля, но планирующими жизнеустройство на селе;

- развитие интеллектуального, творческого, лидерского потенциала и формирование «портфолио» обучающихся.

***Результатом***завершения третьего этапа сетевого проекта становится:

- высокий уровень сформированности профессионального самоопределения и социальной адаптации всех обучающихся сельских школ;

-наличие целевой группы обучающихся, готовых к поступлению в профессиональную образовательную организацию, Государственный аграрный университет Северного Зауралья и др., работу на агропредприятиях региона.

**Содержание деятельности ключевых участников сетевого проекта**

**(зоны ответственности)**

***Отдел образования администрации Ишимского муниципального района.***

1. Организует и координирует участие предприятий района в мероприятиях проекта.
2. Участвует в мероприятиях по профессиональной ориентации школьников.
3. Оказывает содействие в организации экскурсий, мастер-классов представителей агропредприятий района.
4. Участвует в проведении круглых столов, конференций, совещаний и других мероприятий, организуемых в рамках проекта.
5. Привлекает обучающихся школ к участию в мероприятиях сельскохозяйственной тематики на территории района.
6. Обеспечивает участие представителей администрации района и руководителей агропредприятий в образовательном процессе.

***Общеобразовательная организация Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Тоболовская средняя общеобразовательная школа***

1. Организует информационно-консультативные мероприятия с обучающимися и родителями.
2. Проводит анкетирование/опрос среди обучающихся по выявлению интересов и склонностей, в том числе желания получить дополнительную (углубленную) подготовку по агротехнологическому направлению.
3. Проводит по результатам диагностики обучающихся совместно с организациями профессионального образования формирование мобильных групп обучающихся, аграрных классов, профильных классов агротехнологического профиля.
4. Организует дополнительную подготовку обучающихся по агротехнологическому направлению, как в профильных, так и в общеобразовательных классах.
5. Принимает активное участие в проведении совместных мероприятий, реализации проектов, учебных практик.
6. Участвует в «круглых столах», конференциях, совещаниях и других мероприятиях.
7. При организации экскурсий и поездок, обучающихся на мероприятия, назначает лиц, ответственных за сохранность жизни и здоровья школьников.

***Сельскохозяйственные предприятия района***

1. Участвуют в «круглых столах», конференциях и других мероприятиях, организуемых в рамках реализации проекта.
2. Участвуют в профориентационной работе ОУ.

Утверждаю:

Директор МАОУ Тоболовская СОШ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Ф. Жидкова

03.09.2018 г.

**Дорожная карта по реализации проекта**

**«Агропоколение» в МАОУ Тоболовская СОШ на 2018 – 2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Целевая аудитория | Ответственные |
|  | **Агропроба** | Круглый стол с участием членов  Рабочей группы по реализации проекта «Агропоколение» | сентябрь 2018 г. | 9-11 классы | Директор ОУ Жидкова Н.Ф.  классные руководители 9-11 классов |
| Круглый стол «Профессии сельского хозяйства» | март 2019 г. | 8-9 классы | Классные руководители 8-9 классов |
| Встреча с работниками агропромышленного комплекса | март 2019 г. | 9-11 классы | Классные руководители 9-11 классов |
| Публикации в СМИ, в соц. сетях и на школьном сайте о реализации проекта «Агропоколение» | 2018-2020 годы |  | Директор ОУ Жидкова Н.Ф. |
|  | Родительское собрание «Выбор ребенка» | апрель 2019 г. | Родители учащихся 1-11 классов | Директор ОУ  Жидкова Н.Ф. классные руководители 1-11 классов |
| Конкурс рисунков и презентаций «Я выбираю профессию | Ноябрь-декабрь 2018 г. | 1 – 8 классы | Педагог-организатор Скокова С.А. Классные руководители 1-8 классов |
| Конкурс «Спаси планету» | Март-апрель 2019 г. | 1-8 классы | Классные руководители 1 -8 классов |
| Конкурс творческих работ «Моя профессия» | Ноябрь-декабрь 2018 г. | 9-11 классы | Классные руководители 7-11 классов |
| Анкетирование «Профессиональное самоопределение» | Март 2019г. | 9-11 классы | Классные руководители 9-11 классов |
|  | Час общения «Моя малая родина» | Май 2019г. | 1-11 классы | Классные руководители 1-11 классов |
|  | **Агропрактика** | Экскурсия в многопрофильный техникум. | Март 2018г. | 9 -10  классы | Администрации техникума,  Классные руководители 9-10 классов |
|  | Экскурсия на пилораму (ИП Сироткин) | Октябрь 2018 г. | 7 и 11 классы | Специалист по кадрам племзавода.  Классные руководители 7; 11 классов |
|  | Экскурсия в ООО «Опеновское» тема экскурсии «Сельскохозяйственная техника» | Март 2018 г.  Октябрь 2018г.  Май 2019 г. | 8-11 классы | Ответственный за безопасность дорожного движения ООО «Опеновское». Классные руководители 1-4 классов |
|  | Экскурсия в СПК «Гарант» Хлебопекарня | Март 2018 г.  Октябрь 2018г.  Май 2019 г. | 5-6 классы | Классные руководители 6-11 классов |
|  | Экскурсия в ООО «Опеновское» (автопарк) | Апрель 2019 г. | 8-11 класс | Ответственный за безопасность дорожного движения ООО «Опеновское». Классный руководитель |
|  | Лабораторные работы, практикумы, исследовательские проекты, творческие работы и т.д. в рамках реализации учебного плана школы :  1)Окружающий мир  2)Предметный курс «Семейная экономика»  3) Предметный курс «Основы ведения домашнего хозяйства»  4) Предметный курс «Овощевод закрытого и открытого грунтов»  5)Предметный курс «Семейная экономика»  6) Предметный курс «Фермерское дело»  7) Элективные курсы:  «Основы сельскохозяйственного производства»  «Химия в сельском хозяйстве»  «Биология в сельском хозяйстве»  «Физика в сельском хозяйстве» | 2018-2019 уч. г.  2019-2020 уч.г.  1-4 классы  5 класс  6 класс  7 класс  7 класс  8 класс  9-11 классы  10-11 классы  10-11 классы  10-11 классы |  | Учителя начальных классов, учителя-предметники |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Агропроекты** | Проект «Школьный дворик» (озеленение школы, благоустройство территории, цветник) | Апрель-октябрь  2018-2020 годы | 5 - 8 классы | Учителя технологии Жидков А.В.  Рябова Н.С. |
|  | Зеленая лаборатория «Цветик -семицветик» | Сентябрь 2018 г.- август 2019 г. | 1 класс | Классный руководитель |
|  | Зелёная лаборатория «Весёлый огород» | Сентябрь 2018 г.- август 2019 г. | 2 класс | Классный руководитель |
|  | Зелёная лаборатория «В гостях у грядки» | Сентябрь 2018 г.- август 2019 г. | 3 класс | Классный руководитель |
|  | Зелёная лаборатория «Чудо огород» | Сентябрь 2018 г.- август 2019 г. | 4 класс | Классный руководитель |
|  | Коллективный проект «Родная земля». Особенности сельского хозяйства Тоболовского сельского поселения района | Сентябрь 2018г.- август 2019 г. | 8-9 классы | Классные руководители  8-9 классов |
|  | Проект «Школьный дендрарий» | Сентябрь 2018 г.- август 2019 г. | 5-9 классы | Учителя технологии Жидков А.В.  Рябова Н.С.  Учитель биологии Королева М.С. |
|  | Проект «Зеленая лаборатория в теплице» | Сентябрь 2018 г.- август 2019 г. | 5-9 классы | Учителя технологии Жидков А.В.  Рябова Н.С. |
|  | Проект «Зеленая лаборатория под открытым небом» | Сентябрь 2018 г.- август 2019 г. | 5-9 классы | Учителя технологии Жидков А.В.  Рябова Н.С. |
|  | Проект «Самый зелёный класс» | Сентябрь 2018 г.- август 2019 г. | 1-9 классы | Классные руководители 1-9 классов |
|  | Проект «Мой район – вчера, сегодня, завтра» | Сентябрь 2018 г.- август 2019 г. | 10-11 класс | Учитель истории  Зыкова Е.Н. |
|  | Акция «Сохраним и украсим природу» (заготовка семян сельскохозяйственных и цветочно-декоративных культур) | Сентябрь 2018 г.- август 2019 г. | 5-9 классы | Учителя технологии Жидков А.В.  Рябова Н.С. |

.