УТВЕРЖДЕНО:

на педагогическом совете

протокол №4 от 31.01.2011 г.

«Дорожная карта»
по внедрению ФГОС НОО в образовательный процесс 
МБОУ «Прииртышская средняя общеобразовательная школа»

| Содержание | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Организационно-методическая деятельность |  |  |
| Заседание 1. Создание рабочей группы по переходу школы на ФГОС (распределение обязанностей). Разработка плана деятельности рабочей группы | Апрель 2011 г. | Директор школы Быкова М.М. |
| Заседание 2. Ознакомление с нормативно-правовой базой по внедрению ФГОС начальной школы | Май 2011 г. | Директор школы Быкова М.М. |
| Заседание 3. Анализ образовательной программы «Перспективная начальная школа» на соответствие новому ФГОС | Июнь 2011 г. | Зам. директора по УВР Мадьярова И.Г., учителя начальных классов |
| Заседание 4. Итоги реализации образовательных стандартов предыдущего поколения в начальной школе | Сентябрь 2011 г. | Зам. директора по УВР Мадьярова И.Г., руководитель ШМО учителей начальных классов Чулкова Е.А. |
| Заседание 5. Сравнительный анализ действующего и нового ФГОС | Октябрь 2011 г. | Зам. директора по УВР Мадьярова И.Г., руководитель ШМО учителей начальных классов Чулкова Е.А. |
| Заседание ШМО учителей начальной школы «Итоги реализации образовательной программы «Перспективная начальная школа» в 1 классе в первой четверти 2011 – 2012 учебного года | Ноябрь 2011 г. | Зам. директора по УВР Мадьярова И.Г., руководитель ШМО учителей начальных классов Чулкова Е.А. |
| Заседание 6. Возможности УМК образовательной программы «Перспективная начальная школа» по реализации ФГОС второго поколения | Декабрь 2011 г. | Зам. директора по УВР Мадьярова И.Г., учителя начальных классов |
| Заседание 7. Анализ результатов тестирования учащихся 4 класса по русскому языку и математике в 2010 – 2011 учебном году | Январь 2012 г. | Руководитель ШМО учителей начальных классов Чулкова Е.А., |
| Заседание ШМО учителей начальной школы «Итоги реализации образовательной программы «Перспективная начальная школа» в 1 классе во второй четверти 2011 – 2012 учебного года | Январь 2012 г. | Руководитель ШМО учителей начальных классов Чулкова Е.А., учитель 1 класса |
| Заседание 8. Анализ внеурочной деятельности младших школьников в ОУ. Организация внеурочной деятельности учащихся в соответствии с ФГОС второго поколения | Февраль 2012 г. | Зам. директора по ВР Константинова Л.В. |
| Заседание 9. Подготовка к пробной аттестации выпускников начальной школы | Март 2012 г. | Зам. директора по УВР Мадьярова И.Г., учитель 4 класса Чулкова Е.А. |

| Заседание ШМО учителей начальной школы «Итоги реализации образовательной программы «Перспективная начальная школа» в 1 классе в третьей четверти 2011 – 2012 учебного года | Март 2012 г. | Руководитель ШМО учителей начальных классов Чулкова Е.А., учитель 1 класса |
| --- | --- | --- |
| Заседание 10. Анализ результатов пробной аттестации выпускников начальной школы | Апрель 2012 г. | Зам. директора по УВР Мадьярова И.Г., учитель 4 класса Чулкова Е.А. |
| Заседание 11. Рассмотрение учебного плана 1-2 классов на 2012 – 2013 учебный год | Май 2012 г. | Директор школы Быкова М.М., зам директора по УВР Мадьярова И.Г. |
| Заседание 12. Анализ рабочей группы в 2011 – 2012 учебном году | Май 2012 г. | Директор школы Быкова М.М. |
| Заседание педагогического совета школы «Деятельность ОУ в условиях перехода на ФГОС второго поколения | Май 2012 г. | Директор школы Быкова М.М. |
| Образовательная деятельность |  |  |
| Формирование заявки для обучения учителей, работающих в начальной школе, на курсах по проблеме «Теория и методика преподавания в начальной школе» (на основе ФГОС НОО второго поколения) | 2011, 2012 г.г. | Зам. директора по УВР Мадьярова И.Г. |
| Серия обучающих семинаров для учителей начальных классов по реализации ФГОС НОО | 2011, 2012 г.г. | Зам. директора по УВР Мадьярова И.Г., руководитель ШМО учителей начальных классов Чулкова Е.А. |