АЛГОРИТМ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО

в МБОУ «Прииртышская СОШ»

ЭТАП 1 Процедура №1 Издание приказа о создании Координационного совета по введению ФГОС и Рабочей группы. Процедура №2 Постановка задачи перед Рабочей группой, распределение обязанностей в ней.

ЭТАП 2 Процедура №3 Определение необходимых изменений в образовательных целях. Процедура №4 Составление учебного плана, внесение изменений в составе образовательных программ и распределении учебного времени. Процедура №5 Определение необходимых изменений в содержании образовательных программ. Процедура №6 Определение необходимых изменений в технологиях обучения и воспитания. Процедура №7 Определение необходимого ресурсного обеспечения и изменения условий образовательной деятельности. Процедура №8 Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов.

ЭТАП 3 Процедура №9 Формирование групп проектирования изменений в образовательной системе и постановка перед ними задач. Процедура №10 Разработка проектов изменений в образовательной системе. Процедура №11 Экспертиза проектов изменений в образовательной системе школы.

ЭТАП 4 Процедура №12 Разработка планов-графиков реализации проектов изменений в образовательной системе школы. Процедура №13 Экспертиза планов-графиков реализации проектов изменений в образовательной системе школы. Процедура №14 Построение общего плана-графика модернизации образовательной системы школы.

ЭТАП 5 Процедура №15 Формирование организационного механизма контроля процессов модернизации образовательного процесса в школе.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению  федерального государственного образовательного  стандарта основного  общего образования (ФГОС ООО)

ШАГ 1. Создание Совета и Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы.

ШАГ 2. Определение изменений и дополнений, вносимых в образовательную систему школы.

ШАГ 3. Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.

ШАГ 4. Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы основной ступени школы.

ШАГ 5. Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе школы.

Реализация шага №1 дорожной карты введения ФГОС

Создание Совета и Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

Совет обеспечивает координацию действий всего педагогического коллектива, отвечает за информационное, научно- методическое, экспертное сопровождение процесса, утверждает проекты, планы-графики изменений, стимулирует деятельность работников, разрешает возможные конфликты. Рабочая группа может формировать временные микрогруппы (проектные группы) для решения конкретных задач. Члены совета и рабочей группы не могут приступить к работе, если они недостаточно информированы о концепции, содержании и условиях реализации ФГОС второго поколения. Им необходимо пройти профессиональную переподготовку для его внедрения. Шаг №1 позволяет: определить состав и руководителей совета и рабочей группы по внедрению ФГОС; определить порядок работы совета и рабочей группы; провести текущую теоретическую подготовку по внедрению ФГОС членов совета и рабочей группы.

| № | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание Совета по введению ФГОС, обеспечивающего координацию действий педагогического коллектива и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | Январь 2013 г. |
| 2. | Организация изучения ФГОС основного общего образования членами Совета по введению ФГОС, педагогическим коллективом школы | Январь 2013 г., постоянно |
| 3. | Мониторинг уровня готовности школы к введению ФГОС ООО | Май 2013 г. |
| 4. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | Август 2013 г. – сентябрь 2014 г. |
| 5. | Создание рабочей группы в составе педагогов-предметников, классного руководителя 5 класса с целью выработки новых решений в рамках введения ФГОС ООО | Январь 2013 г. |
| 6. | Утверждение плана работы по введению ФГОС ООО | Январь – февраль 2013 г. |
| 7. | Прохождение курсовой подготовки администрации школы, педагогов-предметников, классного руководителя 5 класса по внедрению ФГОС ООО | По отдельному графику |
| 8. | Реализация ФГОС ООО, корректировка | 2013 – 2014 г.г. |

Реализация шага №2 дорожной карты введения ФГОС

Определение изменений и дополнений, вносимых в образовательную систему МБОУ «Прииртышская СОШ»

На этом этапе работы совет должен получить ответ на вопрос: «Что необходимо изменить в существующей образовательной системе, чтобы привести ее в соответствие с нормативной моделью, определяемой ФГОС?» Для этого совету необходимо определить, какие изменения требуется произвести: в образовательных целях; в условиях реализации образовательных программ (кадровых, финансовых, материально-технических и пр.); в учебном плане. В результате этой работы должен быть создан перечень необходимых изменений и дополнений в элементах образовательной системы средней ступени образовательного учреждения. При сравнении целей существующей образовательной системы с новыми стандартами необходимо определить: какие из них ранее не ставились; какие ставились, но не достигались, поскольку их достижение не обеспечивалось содержанием учебных и внеучебных программ, используемыми технологиями. Особо следует обратить внимание на то, что изменения в содержании программ обусловлены как изменениями в предметных целях, так и в надпредметных целях, которые необходимо включать для этого в учебную программу в качестве отдельных модулей. Внимательно нужно отнестись к изучению вопроса проектирования универсальных учебных действий - личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных. Содержание программ внеурочной деятельности должно определяться таким образом, чтобы они вместе с программами по обязательным предметам обеспечивали достижение всех образовательных целей. Изучение примерной программы по предмету должно повлечь за собой изменение технологии работы учителя. Рекомендуется использовать технологии уровневой дифференциации, обучения на основе «учебных ситуаций», проектной и исследовательской деятельности, информационных и коммуникационных технологий, активных форм обучения (организация работы в группах). Таким образом, первым результатом шага №2 по определению необходимых изменений и дополнений в образовательной системе школы должен быть список: изменений в учебных программах, новых программ по предметам; изменений в образовательных технологиях, введение новых технологий, изменение форм контроля образовательного процесса и оценки его результатов; изменений для создания системы внеучебной деятельности, поддерживающей процесс обучения. Вторым результатом шага №2 является новый проект образовательного плана второго уровня образования школы. Далее совет школы должен определить свои ресурсные возможности (информационно-методические, материально-технические, кадровые) для обеспечения изменений образовательной системы. Нужно обязательно использовать образовательный, кадровый, материальный потенциал средней и старшей школы для проводимых изменений

- Таблица по итогам проблемно-ориентированного анализа

| № | Показатели | Имеются и соответствуют требованиям ФГОС ООО | Имеются, но требуют корректировки в соответствии с ФГОС ООО | Отсутствуют и требуют разработки и введения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образовательные цели школы |  |  |  |
| 2. | Структура образовательного процесса (Учебный план) |  |  |  |
| 3. | Содержание образовательных программ |  |  |  |
| 4. | Технологии обучения и воспитания |  |  |  |
| 5. | Условия образовательного процесса |  |  |  |
| 6. | Организационные механизмы контроля образовательного процесса и оценки его результатов |  |  |  |
| 7. | Оснащѐнность общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений |  |  |  |
| 8. | Современная модель взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности |  |  |  |
| 9. | Наличие сайта образовательного учреждения с целью обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации |  |  |  |

- Способы устранения выявленных на этапе анализа недостатков образовательной системы

| № | Недостатки системы образования ОУ | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие необходимых знаний об универсальных учебных действиях как одной из составляющих требований к образовательному процессу ФГОС ООО | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников через курсовую подготовку в течение 2013-2014 года, через обучающие семинары, организованные в ОУ |
| 2. | Недостаточная осведомленность учителей о ФГОС ООО второго поколения | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников через курсовую подготовку в течение 2013-2014 года, через обучающие семинары, организованные в ОУ |
| 3. | Недостаточная материально-техническая обеспеченность, оснащѐнность общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Оснащение кабинетов необходимыми ресурсами |
| 4. | Особенности итоговой оценки достижения планируемых результатов при введении ФГОС (отсутствие опыта) | Разработка критериальной базы итоговой оценки (достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для дальнейшего продолжения образования). Реализация в практике работы школы |
| 5. | Отсутствие опыта разработки образовательной программы учреждения в требуемом формате и объеме | Коллегиальная разработка основной образовательной программы лицея, согласно нормативам ФГОС ООО, примерной ООП ООО, требованиям к условиям реализации ООП (информационно-методическим, материально-техническим, финансово-экономическим, кадровым и психолого-педагогическим обеспечением); требованиям к новому порядку аттестации педагогических работников; требованиям к финансово-экономическим условиям (приведены в соответствие с Федеральным законом №83 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений») и др. |

- План мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО

Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ООО в 5 классе с 01 сентября 2013 года.

Задачи:

1. Разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку и введение ФГОС ООО в 5 классе;

2. Разработать Основную образовательную программу основного общего образования (ООП ООО);

3. Обеспечить методическое сопровождение педагогов, реализующих ФГОС ООО.

| № | Мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовой аспект |  |  |  |  |
| 1.1. | Внесение необходимых изменений в Устав | Сентябрь-октябрь 2013 г. | Регистрация изменений | Администрация |
| 1.2. | Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО (штатное расписание, должностные инструкции администрации, педагогических работников, режим функционирования школы (в т.ч. учебный план и расписание), Положение о мониторинге образовательного процесса, и другие локальные акты) | 30.08.2013 г. | Локальные акты | Директор, зам.директора по УВР, Рабочая группа |
| 1.3. | Утверждение основной образовательной программы основного общего образования ОУ с учетом потребностей и запросов учащихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ООО и примерной ООП ООО | 30.08.2013 г. | ООП ООО | Совет по введению ФГОС ООО |
| 1.4. | Утверждение рабочих программ по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности с учетом предметных, метапредметных и личностных результатов | 30.08.2013 г. | Рабочие программы по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности | Зам.директора по УВР, руководители ШМО, педсовет |
| 1.5. | Утверждение перечня УМК для учащихся 5 класса на 2013-2014 учебный год в соответствии с федеральным перечнем | Июнь 2013 г. | Утверждение перечня УМК | Директор, библиотекарь |
| - Организационно-управленческий аспект |  |  |  |  |
| 2.1. | Заседания Совета и Рабочей группы. Цель: координация деятельности педагогического коллектива по подготовке к введению ФГОС ООО с.01.09.2013 г. | Январь 2013 (Рабочая группа - 1 раз в месяц, Совет - ежеквартально) | План работы, мониторинг подготовки школы к введению ФГОС ООО | Совет по введению ФГОС, Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| 2.2. | Анализ имеющихся условий (кадровых, материально- технических, учебно-методических и информационных, финансовых), их соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ООО определение дефицитов в имеющихся условиях и мер по их устранению (в соответствии с имеющимися возможностями) | Январь 2013 г. – май 2014 г. | План мероприятий | Совет по введению ФГОС, Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| 2.3. | Разработка и утверждение плана мероприятий по проектированию ООП ООО | Январь 2013 г. | План мероприятий | Совет по введению ФГОС, Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| 2.4. | Разработка проекта основной образовательной программы основного общего образования ОУ с учетом потребностей и запросов учащихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ООО и примерной ООП ООО | 23.08.13. | Проект ООП ООО | Директор, зам.директора |
| 2.5. | Обсуждение проекта ООП ООО | 23.08.13. | ООП ООО | Совет по введению ФГОС, педсовет |
| 2.6. | Разработка рабочих программ по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности с учетом предметных, метапредметных и личностных результатов | 30.08.13. | Утверждение программ | Директор, зам.директора |
| 2.7. | Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования: выбор УМК, обеспечение учебниками обучающихся 5 класса на 2013-2014 учебный год в соответствии с федеральным перечнем | Май-август 2013 г. | Библиотечный фонд школы | Директор, библиотекарь |
| 2.8. | Психолого-педагогическая диагностика готовности учащихся 4 класса (2012-2013 учебный год) к переходу на ФГОС ООО с 01.09.2013 года | Май 2013 г. | Аналитическая справка | Психолог, классный руководитель |
| 2.9. | Организация внеурочной деятельности в подростковой школе: кружки, клубы, секции, интеллектуальные и творческие конкурсы, олимпиады различного уровня, спортивные соревнования и т.д. | Июнь 2013 г. | Модель внеурочной деятельности | Зам.директора |
| 2.10 | Оценка степени готовности школы к внедрению ФГОС ООО |  | Локальный акт | Совет по введению ФГОС, педсовет |
| - Информационно-методический аспект |  |  |  |  |
| 3.1. | Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов второго поколения. Проведение совещаний, семинаров с педагогическим коллективом в целом и учителями основной школы в частности по изучению: Программы развития «Педагогика успеха»; Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; Нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС ООО; Программы формирования универсальных учебных действий; Программы организации внеурочной деятельности школьников; Санитарно-гигиенических требований | 2012-2013 учебный год | Программы, протоколы методических совещаний, заседаний ШМО | Директор, зам.директора, руководители ШМО |
| 3.2. | Создание в школе подборки методической литературы по вопросам введения ФГОС ООО | 2013-2017 г.г. | Подборка литературы на электронных носителях, печатные издания, размещение материалов на сайте ОУ | Педагогический коллектив |
| 3.3. | Информирование родителей (законных представителей) о ходе подготовки к введению ФГОС ООО с 01.09.2013 г. (5 класс) | Май 2013 г. | Родительское собрание | Директор, зам.директора, классный руководитель |
| 3.4. | Промежуточная рефлексия эффективности использования в образовательном процессе подростковой школы инновационных технологий (метапредметный подход в обучении, исследовательский метод, метод проектов, обучение на интерактивной основе, ИКТ, технология деятельностного подхода) | Май 2014 г. | Анализ инновационной деятельности педагогического коллектива по пробации ФГОС ООО | Зам.директора, руководители ШМО |
| 3.5. | Проведение обучающих семинаров и педагогических советов для учителей школы, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования и планирующих переход на ФГОС ООО | 2013-2014 учебный год | Повышение квалификации учителей | Директор, зам.директора |
| 3.5.1. | О готовности рабочих программ к введению ФГОС ООО | 30.08.13. | Приказ | Директор |
| 3.5.2. | Методсовещание «Метапредметный подход в обучении: от знаниевой парадигмы до личностного развития ребенка» | Сентябрь 2013 г. | Повышение квалификации учителей | Зам.директора по УВР |
| 3.5.3. | Административное совещание «Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с внедрением в практику работы школы ФГОС ООО» | Сентябрь 2013 г. |  | Директор, зам.директора, библиотекарь |
| 3.5.4. | Круглый стол: «Формирование УУД школьников» | Октябрь 2013 г. | Повышение квалификации учителей | Зам.директора по УВР |
| 3.5.5. | Педагогическая мастерская «Современный урок: метапредметность, интегративность, практикоориентированность» | Ноябрь 2013 г. | Обмен опытом | Зам.директора, учителя-предметники |
| 3.6. | Педсовет «Технология продуктивного чтения как средство формирования УУД» | Декабрь 2013 г. | Обмен опытом | Директор, учителя-предметники |
| 3.7. | Административное совещание «Организация внеурочной деятельности в контексте ФГОС ООО» | Декабрь 2013 г. | Обмен опытом | Зам.директора по ВР |
| 3.8. | Методсовещание «Менеджмент педагогического мастерства педагога» | Январь 2014 г. | Повышение квалификации учителей | Зам.директора по УВР |
| 3.9. | Административное совещание «Деятельность ШМО по применению метапредметного подхода в обучении школьников» | Январь 2014 г. | Промежуточный отчет | Директор, зам.директора, руководители ШМО |
| 3.10. | Педсовет «Метапредметность как принцип интеграции содержания образования, как способ формирования теоретического мышления и универсальных способов деятельности…» | Февраль 2014 г. | Повышение квалификации учителей | Директор |
| 3.11. | Педагогическая мастерская: «Технология сценирования в мыследеятельностной педагогике как ресурс инновационного развития образования» | Март 2014 г. | Повышение квалификации учителей | Зам.директора по УВР |
| 3.12. | Административное совещание «Метапредметность – устремленность к реальной жизни или уход от нее?» | Март 2014 г. | Повышение квалификации учителей | Зам.директора по УВР |
| 3.13. | Административное совещание «Анализ внедрения результатов экспериментальной работы по метапредметному подходу в образовательный процесс школы» | Апрель 2014 г. | Анализ внедрения результатов экспериментальной работы | Зам.директора по УВР |
| - Кадровый аспект |  |  |  |  |
| 4.1. | Выявление образовательных потребностей педагогического состава с целью внесения изменений в план повышения квалификации учителей | Апрель-июнь 2013 г. | Перспективный план повышения квалификации учителей | Зам.директора по УВР |
| 4.2. | Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы | Август 2013 г. – июнь 2014 г. | Перспективный план повышения квалификации учителей | Зам.директора по УВР |
| 4.3. | Участие в курсовых мероприятиях для учителей основной школы, посвященных особенностям перехода на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа | Сентябрь 2013 г. – июнь 2014 г. | Повышение квалификации учителей | Учителя-предметники |
| 4.4. | Обновление должностных инструкций | 10.09.13. | Приказ об утверждении и введении в действие | Директор |
| - Материально-технический аспект |  |  |  |  |
| 5.1. | Экспертиза материально-технической базы ОУ, соответствие / несоответствие требованиям ФГОС ООО учебных кабинетов | 20.04.13. | Перечень оборудования учебных кабинетов | Директор |

Реализация шага №3 дорожной карты введения ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

Этот шаг дает возможность увидеть полностью все изменения на этапе основного образования как в самом обобщенном виде, то есть через изменения учебного плана, так и конкретизированными по отдельным предметам, технологиям, формам контроля, программам воспитательной работы, ресурсам. Каждая проектная группа, за которой закреплены определенные темы, проектирует эти изменения и создает свой единичный проект изменений. Теперь надо понять, кто, где, как будет осуществлять все эти изменения. Задача совета состоит сейчас в том, чтобы обеспечить полноту и связность всех единичных проектов. Связь между проектами состоит в передаче результата, получаемого одной микрогруппой, другой микрогруппе для усиления совместного образовательного эффекта. Результатом шага №3 является создание сводной программы изменений и дополнений образовательной системы средней ступени образовательного учреждения, соответствующей новым ФГОС ООО

| № | Единичные проекты по реализации ФГОС / Наименование мероприятия | Год и месяцы |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты (продукты, услуги) | Ответственные, руководители проектных групп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 |  |  |
| 1. | Разработка алгоритма, программы формирования УУД |  |  |  |  |  |  |  | Алгоритм, программа формирования УУД | Заместитель директора по УВР, рабочая группа |
| 2. | Разработка программ по предметам |  |  |  |  |  |  |  | Рабочие программы по предметам | Руководители ШМО |
| 3. | Разработка модели внеурочной деятельности |  |  |  |  |  |  |  | Модель внеурочной деятельности, программы курсов внеурочной деятельности | Заместитель директора по ВР |
| 4. | Разработка планируемых результатов |  |  |  |  |  |  |  | Раздел ООП ООО | Руководители ШМО |
| 5. | Разработка учебного плана |  |  |  |  |  |  |  | Учебный план | Заместитель директора по УВР |
| 6. | Программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего образования |  |  |  |  |  |  |  | Программа воспитания и социализации учащихся | Заместитель директора по ВР |
| 7. | Разработка программы формирования непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся |  |  |  |  |  |  |  | Программа формирования непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся | Заместитель директора по ВР |
| 8. | Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного общего образования (5 класс) |  |  |  |  |  |  |  | Раздел ООП ООО | Руководители ШМО |

Реализация шага №4 дорожной карты введения ФГОС

Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы основной ступени школы

План-график реализации изменений и дополнений образовательной системы основной школы – это временная модель, определяющая процесс перехода от существующей образовательной системы к желаемой. При разработке плана-графика модернизации образовательной системы второго уровня образования школы необходимо согласовать по срокам все единичные проекты, обеспечив их общую скоординированность. Таким образом, в результате шага №4 мы получаем: сроки начала и окончания реализации единичных проектов; сроки реализации программы изменений и дополнений в целом

| № | Этапы единичного проекта и решаемые задачи | Сроки |  | Ответственные и исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| - Обновленная система мониторинга в школе |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Описание системы планируемых результатов на ступени основного общего образования в школе | Май 2013 г. | Август 2013 г. | Зам.директора, руководители ШМО | Обновленная система мониторинга в школе; Положение о системе внутришкольного мониторинга качества образования; Положение о системе оценок, формах и сроках проведения промежуточной аттестации и переводе обучающихся; Положение о портфолио |
| 1.2. | Разработка положения о системе внутришкольного мониторинга качества образования | Май 2013 г. | Август 2013 г. | Директор, зам.директора |  |
| 1.3. | Описание школьной системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений | Май 2013 г. | Август 2013 г. | Зам.директора, руководители ШМО |  |
| - Рабочие программы |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка положения о рабочей программе учебного предмета, курса с учетом требований ФГОС ООО | Июнь 2013 г. | Декабрь 2013 г. | Директор, зам.директора по УВР | Положение о рабочей программе учебного предмета, курса; Рабочие программы по учебным предметам |
| 2.2. | Разработка программ по предметам | Июнь 2013 г. | Август 2013 г. | Зам.директора по УВР, учителя-предметники |  |
| - Воспитательное пространство школы |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Изучение нормативно-правовой документации | Апрель 2013 г. | Июнь 2013 г. | Зам.директора по ВР | Программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего образования, включающая такие направления, как духовно- нравственное развитие и воспитание учащихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, формирование непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся |
| 3.2. | Программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего образования | Июнь 2013 г. | Август 2013 г. | Зам.директора по ВР, классные руководители 5-11 класса |  |
| - Внеурочная деятельность |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Изучение нормативно-правовой документации | Май 2013 г. | Июнь 2013 г. | Зам.директора по ВР | Положение об организации внеурочной деятельности |
| 4.2. | Разработка положения об организации внеурочной деятельности учащихся | Июнь 2013 г. | Август 2013 г. | Зам.директора по ВР |  |
| - Новые должностные инструкции |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Изучение нормативно-правовой документации | Июнь 2013 г. | Август 2013 г. | Директор, зам.директора | Должностные инструкции |
| 5.2. | Разработка новых должностных инструкций (согласно требованиям ЕКС и ФГОС) | Август 2013 г. | Август 2013 г. | Директор |  |

Реализация шага №5 дорожной карты введения ФГОС

Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе школы

Для эффективной реализации программы изменений и дополнений образовательной системы второго уровня образования школы необходимо создать систему организационных механизмов управления его реализацией. Для проведения контроля нужно определить, каким способом будет получена необходимая информация – посредством изучения документации, в процессе собеседования с исполнителями, с помощью наблюдения за деятельностью, из отчетного доклада педагогов. Контроль также осуществляется по мере необходимости в случаях, когда были предложены меры по предотвращению возможных сбоев, если выявлена недисциплинированность или недостаточная ответственность отдельных исполнителей. В этих ситуациях оперативно принимаются решения о проведении дополнительных контрольных мероприятий. Эффективный контроль должен поддерживать у педагогов желание достигать необходимых результатов в реализации нововведений. Контроль завершается анализом полученной информации и принятием решения. Контроль осуществляет руководитель рабочей группы. Он периодически информирует совет по введению новых ФГОС, педагогический совет и администрацию школы о ходе работ. Результатом шага №5 является модернизированная образовательная система средней ступени образовательного учреждения, соответствующая новым ФГОС и обеспечивающая ожидаемые изменения в результатах образовательного процесса по сравнению с ранее действующей системой

| № | Объект контроля | Ответственный | Сроки | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Степень освоения педагогами новой образовательной программы | Зам.директора | Август-сентябрь 2013 г. | Собеседование, методическое совещание |
| 2. | Степень обеспеченности материально-техническими ресурсами | Директор | 2013-2014 учебный год | 2-3 раза в год |
| 3. | Основная образовательная программа школы | Директор, зам.директора, рабочая группа по введению ФГОС | Август-сентябрь 2013 г. | Изучение документации, собеседование, методическое совещание |
| 4. | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС | Директор, зам.директора | 2013-2014 учебный год | Изучение документации |
| 5. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся на основе мониторинга | Зам.директора по УВР, рабочая группа по введению ФГОС | Апрель-июнь | Собеседование |