

АДМИНИСТРАЦИЯ ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15.05.2019г. | г. Ишим | № 28/1 |

*О внедрении целевой модели*

*цифровой образовательной среды*

В соответствии с Приказом Департамента образования и науки Тюменской области № 299/ОД от 14.05.2019 г. «О внедрении целевой модели цифровой образовательной среды»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

1.1. Пилотная образовательная организация по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды - МАОУ Черемшанская СОШ;

1.2. план первоочередных действий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды (Приложение № 1).

1.3. медиаплан по информационному сопровождению внедрения целевой модели цифровой образовательной среды (Приложение №2)

2. Отделу образования довести настоящий приказ до сведения директора МАОУ Черемшанская СОШ Болтунова Н.Е.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую методическим кабинетом Ульянкину Татьяну Лукиничну.

Начальник отдела образования

администрации Ишимского

муниципального района А.В. Штефан

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Приложение №1

к приказу отдела образования

№ 28/1 от 15.05.2019г.

План первоочередных действий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в МАОУ Черемшанская СОШ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | сроки | ответственные |
| 1. | Проведение ревизии материально- технических и кадровых ресурсов | март | ОО ИМР, МАОУ Черемшанская СОШ |
| 2. | Формирование перечня оборудования и средств обучения для оснащения пилотной образовательной организации (в соответствии с инфраструктурным листом методических рекомендаций) | март | ОО ИМР, МАОУ Черемшанская СОШ |
| 3. | Внесение изменений в локальные акты школ | май (по мере необходимости) | ОО ИМР, МАОУ Черемшанская СОШ |
| 4. | Проведение информационной кампании о целевых ориентирах, форматах работы, планируемых мероприятиях, результатах внедрения целевой модели ЦОС | с апреля постоянно | ОО ИМР, МАОУ Черемшанская СОШ |
| 5. | Закупка, доставка, установка оборудования, освоение и включение в образовательный процесс | май- сентябрь | ОО ИМР  МАОУ Черемшанская СОШ |
| 6. | Обеспечение участия педагогов и администрации в повышении квалификации | по графику Минпросвещения РФ | ОО ИМР  , МАОУ Черемшщанская СОШ |
| 7. | Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей официального сайта образовательной организации | По мере необходимости | МАОУ Черемшанская СОШ |
| 8. | Внедрение современных цифровых технологий образовательный процесс | постоянно | МАОУ Черемшщанская СОШ |
| 9. | Переход на электронный документооборот , исключающий дублирование функций по ведению документов в бумажном виде | с 01.09.2019 | МАОУ Черемшщанская СОШ |
| 10. | Исполнение рекомендаций по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды на муниципальном уровне (после получения рекомендаций с федерального уровня | с 01.09.2019 | МАОУ Черемшщанская СОШ |

Приложение №2

к приказу отдела образования

№ 28/1 от 15.05.2019г.

Медиаплан

информационного сопровождения

внедрения целевой модели цифровой образовательной среды

в МАОУ Черемшанская СОШ в 2019 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | срок | ответственные |
| 1. | Информирование о начале реализации проекта по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды | март | МАОУ Черемшщанская СОШ |
| 2. | Презентация проекта и концепции для различных целевых аудиторий  (обучающиеся ,педагоги, родители) в рамках областного Форума «Большая перемена» | март | ОО ИМР, МАОУ Черемшанская СОШ |
| 3. | Создание раздела на сайте школы о внедрении целевой модели ЦОС (наполнение, актуализация) | май,  далее постоянно | ОО ИМР, МАОУ Черемшанская СОШ |
| 4. | Запуск рекламной кампании и «горячей линии» по вопросам внедрении целевой модели ЦОС:  -проведение встреч с родителями;  -выпуск рекламных роликов;  -подготовка и распространение лифлетов.;  -интервью, выступления в СМИ | май-июнь | ОО ИМР, МАОУ Черемшанская СОШ |
| 5. | Анонсирование мероприятий по повышению квалификации управленческих команд ,педагогических коллективов | июль-ноябрь | ОО ИМР |
| 6. | Общее информационное сопровождение деятельности педагогов | ноябрь-декабрь | ОО ИМР, МАОУ Черемшанская СОШ |