Дорожная карта

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МАОУ СОШ с. Окунёво

на 2016-2017 учебный год

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Ожидаемые действия и результаты (Уровень образовательной организации) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Корректировка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС НОО ОВЗ, в том числе внесение изменений в локальные акты ОУ (Устав, должностные инструкции, программа развития ОУ, учебный план, Положение о ВШК, промежуточной аттестации, договоры с родителями и т.п.) | май-июнь 2016 | Администрация ОУ | Приведение локальных актов образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ (при необходимости) |
| 1.2. | Разработка адаптированной основной общеобразовательной программы с привлечением ресурса межведомственного взаимодействия, общественных организаций | до 30.06. 2016 | Администрация ОУ | Утверждение АООП директором ОУ |
| 1.3. | Проведение самоанализа готовности образовательных учреждений к введению ФГОС НОО ОВЗ, выявление проблемных зон и реализация мер по их устранению | май-июнь 2016 | Администрация ОУ | Достижение необходимой степени готовности с учётом конкретных потребностей ОУ на учебный год |
| 1.4. | Проведение комплексного мониторинга готовности к введению ФГОС НОО ОВЗ и анализа условий для реализации ФГОС НОО ОВЗ: | май-июнь 2016 | Заведующие филиалов, Администрация ОУ | Создание условий для реализации ФГОС НОО ОВЗ в образовательных организациях на ближайшую и долгосрочную перспективу |
| 1.4.1. | - анализ состояния профессиональной готовности педагогов общеобразовательных и коррекционных (специальных) школ к реализации коррекционно-педагогической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ |  |  |  |
| 1.4.2. | - анализ материально-технических условий, обеспечивающих введение ФГОС НОО ОВЗ |  |  |  |
| 1.5. | Реализация комплексных мер методической работы школы с учетом введения ФГОС НОО ОВЗ согласно выявленным потребностям и с привлечением ресурса заинтересованных общественных организаций | май-август 2016 | Администрация ОУ | Систематизация работы по методическому сопровождению ФГОС НОО ОВЗ, участие в обучающих мероприятиях |
| 2.2. | Проведение работы с родителями по организационным вопросам внедрения ФГОС НОО ОВЗ (встречи, телефоны «горячих линий», корректировка работы государственно-общественных органов управления и др.) | постоянно | Администрация ОУ | Реализация мероприятий, оценка результативности, принятие корректирующих решений |
| 2.4. | Анализ контингента обучающихся 1 классов с особыми образовательными потребности | май-июнь 2016 | Администрация ОУ | Своевременная реализация мероприятий по обеспечению готовности к реализации ФГОС НОО ОВЗ с учётом контингента 1 классов в 2016-2017 учебном году |
| 2.5. | Организация участия ОУ в анкетировании по вопросам готовности введения ФГОС НОО ОВЗ | июнь-сентябрь 2016 | Администрация ОУ ОУ |  |
| 3.1. | Реализация мероприятий по дополнительной подготовке и переподготовке кадров по вопросам методологии и технологии реализации ФГОС НОО ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы | май-август 2016 | Администрация ОУ | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников |
| 3.3. | Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов образовательных организаций по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ | в течение года | Педагоги ОУ | Участие в курсах повышения квалификации, семинарах, практикумах, мастер-классах, реализация новых подходов на практике |
| 3.4. | Организация обучения специалистов муниципальных ПМПК и школьных ПМП-консилиумов | в течение года | Администрация ОУ | Участие в курсах повышения квалификации, семинарах, практикумах, мастер-классах, реализация новых подходов на практике |
| 4.2. | Мониторинг финансово-экономической обеспеченности и материального состояния ОУ в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ | постоянно | Администрация ОУ | Рациональное и эффективное расходование финансовых средств |
| 4.3. | Разработка и утверждение нормативов расходов и нормативных затрат на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования в образовательных организациях, в расчёте на одного ребёнка с ОВЗ | 2016 | Администрация ОУ | Соблюдение рекомендаций, эффективное расходование финансовых средств |
| 5.1. | Проведение рабочих совещаний с заведующими филиалов по вопросам информирования о ходе введения ФГОС НОО ОВЗ | ежеквартально | Директор школы | Реализация рекомендаций по введению ФГОС НОО ОВЗ |
| 5.3. | Размещение информации на сайтах образовательных учреждений, проведение «горячих линий» в очном и дистанционном режиме | в течение года | Администрация ОУ |  |
| 5.4. | Обсуждение вопросов ФГОС НОО ОВЗ с педагогами, родительской общественностью на дискуссионных площадках, форумах, в том числе ежегодном областном Форуме «Жизнь – без преград» с привлечением ресурса общественных организаций | в течение года | Администрация ОУ |  |

Список сокращений:

ФГОС НОО ОВЗ - федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

ПМПК – психолог-медико-педагогическая комиссия

ПМП-консилиумы - психолог-медико-педагогические консилиумы, созданные в ОУ

ОУ – образовательные учреждения