Приложение 2

к приказу от 19.08.2016. №\_154/1-ОД

**ПЛАН**

**действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ)**

**в МАОУ Омутинская СОШ №1.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направления мероприятий | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| 1. **Нормативно--правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 1.1. | Корректировка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС НОО ОВЗ, в том числе внесение изменений в локальные акты ОО  (Устав, должностные инструкции, программа развития ОО, учебный план, Положение о ВШК, промежуточной аттестации, договоры с родителями и т.п.) | Июнь- июль, 2016г. | Директор,  зам. директора по УВР | - приведение локальных актов ОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ,  - разработка и утверждение плана- графика введения,  - ФГОС НОО ОВЗ образовательной организации |
| 1.2 | Проведение самоанализа готовности МАОУ ОСОШ №1 к введению ФГОС НОО ОВЗ, выявление проблемных зон и реализация мер по их устранению | Июнь- июль, 2016г | Директор,  зам. директора по УВР,  руководитель МО учителей начальных классов | Достижение необходимой степени готовности с учётом конкретных потребностей ОО на учебный год |
| 1.3 | Проведение комплексного мониторинга готовности к введению ФГОС НОО ОВЗ и анализа условий для реализации ФГОС НОО ОВЗ: | Июль- август, 2016г. | Директор,  зам. директора по УВР, руководитель МО учителей начальных классов | Создание условий для реализации ФГОС НОО ОВЗ |
| 1.3.1 | Анализ состояния профессиональной готовности педагогов школы к реализации коррекционно-педагогической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ | Июнь, август 2016. | Директор,  зам. директора по УВР, рабочая группа |
| 1.3.2 | Анализ материально-технических условий, обеспечивающих введение ФГОС НОО ОВЗ | Июнь- июль, 2016г | Директор,  зам. директора по УВР |
| 1.4 | Разработка адаптированной основной общеобразовательной программы с привлечением ресурса межведомственного взаимодействия. | До 15.08. 2016г. | зам. директора по УВР | Утверждение АООП директором ОО |
| 1.5 | Проведение методических семинаров, практикумов по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ. | Ежеквартально | зам. директора по УВР,  руководитель МО учителей начальных классов | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов |
| 1.6 | Участие в областных мероприятиях по введению ФГОС НОО ОВЗ | В течение 2016-2017 учебного года | зам. директора по УВР,  руководитель МО учителей начальных классов | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов |
| 1. **Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 2.1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в МАОУ ОСОШ №1.  **Обеспечение деятельности рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ** | Июнь 2016 г. | Директор,  зам. директора по УВР | Организационно-методическое сопровождение и контроль реализации введения ФГОС НОО ОВЗ |
| 2.2 | Организация совещаний и семинаров по вопросу разработки на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации | постоянно | Директор,  зам. директора по УВР | Использование информации в практической деятельности |
| 2.3 | **Проведение работы с родителями по организационным вопросам внедрения ФГОС НОО ОВЗ** | В течение года | Директор,  зам. директора по УВР | 1.Реализация мероприятий, оценка результативности, принятие корректирующих решений |
| 2.4 | **Анализ контингента учащихся 1 классов с особыми образовательными потребностями** | Июнь-август, 2016г | зам. директора по УВР | Своевременная реализация мероприятий по обеспечению готовности к реализации ФГОС НОО ОВЗ с учётом контингента 1 классов в 2016-2017 учебном году |
| 2.5 | **Отработка регламентов и содержания работы школьного ПМПк в условиях внедрения ФГОС НОО ОВЗ** | сентябрь, октябрь 2016г. | зам. директора по УВР | Формирование и внедрение алгоритмов работы ПМПк, организационное сопровождение в рамках своей компетенции |
| 1. **Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 3.1 | **Реализация мероприятий по дополнительной подготовке и переподготовке кадров по вопросам методологии и технологии реализации ФГОС НОО ОВЗ** | Июнь – сентябрь 2016 | Директор, зам. директора по УВР | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников |
| 3.2 | **Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ** | В течение года | зам. директора по УВР | Участие в курсах повышения квалификации, семинарах, практикумах, мастер-классах, реализация новых подходов на практике |
| 3.3 | **Организация обучения специалистов школьного ПМПк** | В течение года | зам. директора по УВР | Участие в курсах повышения квалификации, семинарах, практикумах, мастер-классах, реализация новых подходов на практике |
| 3.4 | **Участие в деятельности стажировочных площадок на базе школ-пилотных площадок** | В течение года | зам. директора по УВР | Дальнейшая отработка ФГОС НОО ОВЗ |
| 1. **Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 4.1 | **Мониторинг финансово-экономической обеспеченности и материального состояния ОУ в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ** | В течение года | Директор | Рациональное и эффективное расходование финансовых средств |
| 1. **Информационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ** | | | | |
| 5.1 | **Обсуждение вопросов ФГОС ОВЗ с педагогами, родительской общественностью на дискуссионных площадках, форумах, с привлечением ресурса общественных организаций, в том числе ежегодном областном Форуме «Жизнь – без преград»** | В течение года | Директор, зам. директора по УВР | - Информирование и обсуждение наиболее востребованных вопросов реализации ФГОС НОО ОВЗ, коррекционного и инклюзивного образования.  - Проведение информационно-обучающих занятий (мастер-классов, тренингов и т.п.).  - Подведение промежуточных итогов и выработка рекомендуемых решений. |